## note
Mục | Nội dung
1. Achievements and Progress | Task Completed: Mô tả ngắn gọn các task đã hoàn thành trong tuần.
Metrics or Results: Cung cấp kết quả định lượng (ví dụ: số trang đã xử lý, độ chính xác model...). Gắn link tới file data hoặc src đã commit.
2. Ongoing Tasks | Current Work: Mô tả công việc đang dở dang.
Challenges Faced: Chi tiết các khó khăn kỹ thuật đang gặp phải.
3. Next Steps | Planned Activities: Liệt kê đầu việc dự kiến cho tuần tiếp theo.
Support Needed: Ghi rõ nếu cần thầy hướng dẫn hỗ trợ tài nguyên hay giải pháp.
4. Issues and Concerns | Problems Encountered: Các vấn đề lớn có thể ảnh hưởng đến tiến độ (deadline, thiếu dữ liệu...).
Proposed Solutions: Đề xuất giải pháp của bản thân.

## all
ĐỀ TÀI: GÁN NHÃN TỰ ĐỘNG CHO KHO NGỮ LIỆU HÁN NÔM VIẾT TAY TỪ BẢN DỊCH QUỐC NGỮ
Task | Description | Status
Bước 0: Thiết lập & Kiểm tra môi trường (pipeline/step0_setup.py)
0.1 Load & validate pipeline.yaml | - Đọc config từ config/pipeline.yaml (danh sách sách, paths, tham số từng step). - Kiểm tra tồn tại: QuocNgu_SinoNom_TongHop3.csv, SinoNom_Similar_Dic_v2.csv, font NomNaTong-Regular.ttf, các file PDF đầu vào. - Tạo cây thư mục prepared/<book>/{pages, pages_denoised, transcriptions, detected/crops, detected/crops_cleaned, aligned, labeled} và dataset/. | 100%
Bước 1: Trích xuất dữ liệu từ PDF (pipeline/step1_extract.py)
1.1 Phân loại trang PDF & tách ảnh Hán Nôm | - Dùng PyMuPDF (fitz) duyệt từng trang; hàm is_image_page phân biệt trang ảnh Nôm (ít text <200 ký tự) vs trang Quốc ngữ (có dòng đánh số + text dài). - Với trang ảnh: ưu tiên lấy ảnh gốc nhúng (embedded xref), nếu không có thì render 300 DPI. - extract_book_page_number xác định số trang thật của sách từ dòng đầu/cuối. | 100%
1.2 Denoise ảnh Nôm | - lib.image_processing.denoise_image: chuyển grayscale, lọc nhiễu nền khung viền (non-local means / sauvola), lưu vào pages_denoised/. - Benchmark cho thấy OCR trên ảnh RAW tốt hơn ảnh denoise ~0.7pp coverage → API nhận ảnh có viền khung làm context. | 1
1.3 Gọi OCR API Kimhannom (HCMUS) | - lib.ocr_api.ocr_page: upload ảnh Nôm lên kimhannom.fit.hcmus.edu.vn, nhận về danh sách box (points + transcription). - boxes_to_columns: gom box theo cột (phải→trái), tách mỗi box multi-char thành từng ký tự kèm bbox + y_center. - Cache vào detected/<page>_ocr_cache.json (md5 ảnh) — đây là nguồn chính cung cấp ocr_char + vị trí ký tự. | 100%
1.4 Trích xuất phiên âm Quốc ngữ | - extract_quocngu_text: nếu book.reocr=false → lấy text trực tiếp từ PDF; nếu true → render trang QN rồi OCR bằng lib.qn_ocr. - parse_numbered_lines: parse các dòng dạng '1. …' '2, …' (robust với nhiễu Tesseract). - clean_line_text + split_to_syllables + normalize_syllables (mở rộng tên thánh) → danh sách âm tiết mỗi cột; ghi transcriptions/<page>.txt và .json. | 100%
Bước 2: Dóng hàng Levenshtein & cắt ký tự (pipeline/step2_align.py)
2.1 Xây dựng danh sách ký tự mỗi cột | - Nguồn chính: bbox từ OCR API (cache ở Bước 1). - Fallback khi thiếu cột: lib.column_detector.detect_columns (projection profile) + lib.char_segmenter.segment_characters_in_column theo số lượng âm tiết QN kỳ vọng. | 100%
2.2 Dóng hàng Levenshtein ký tự ↔ âm tiết | - lib.alignment.levenshtein_align: quy hoạch động N ký tự × M âm tiết. - Chi phí xóa biến thiên theo chiều cao ký tự (0.3 / 0.6 / 1.2 so với median) → bỏ được box nhiễu rẻ, không bỏ chữ thật. - Chi phí thay thế dựa vào từ điển: âm tiết có candidate trong qn_to_nom → cost 0.0, không có → 0.8. - Backtrack sinh 3 loại cặp: match / deletion (thừa ký tự) / insertion (thiếu ký tự). | 100%
2.3 Cắt crop & làm sạch | - Chỉ cắt các cặp match, cắt từ ảnh gốc grayscale theo bbox. - lib.crop_cleaner.CharacterCleaner: Sauvola (k=0.2, window=25), lọc stroke nhỏ hơn min_stroke=2, resize về 64x64. - Xuất detected/crops/<page>/colXX_charYYY.png + crops_cleaned/ và detected/<page>_detection.json, aligned/<page>_aligned.json. | 1
Bước 2.5: Nhận dạng đa mô hình + Bỏ phiếu đồng thuận (pipeline/step2_5_recognize.py)
2.5.1 Chạy 3 OCR engine trên cùng bộ crop | - kimhannom (ocr_engines/kimhannom): đọc lại kết quả ocr_char từ cache Bước 1 (đã chạy ở cấp trang), weight 1.2 — có thẩm quyền detection. - paddleocrv5_nom (ocr_engines/paddleocrv5_nom): PaddleOCRv5 fine-tune Han-Nôm của MinhDS (HuggingFace), chạy recognition từng crop, weight 1.0. - nomna_ocr (ocr_engines/nomna_ocr): CRNN × CTC của ds4v/NomNaOCR, chạy ở cấp cột (crop nguyên cột dọc), weight 1.0 — được train trên chữ viết tay. - Mỗi engine cache riêng vào prepared/<book>/ocr_results/<engine>/page_XXXX.json. | 1
2.5.2 Bỏ phiếu đồng thuận | - ocr_engines/consensus.vote: tính điểm weighted theo (weight engine × confidence) cho mỗi ký tự ứng cử. - Phân loại đồng thuận: unanimous (tất cả giống) / majority (>n/2) / plurality (>50% score) / none. - Ghi prepared/<book>/ocr_results/consensus/page_XXXX.json + audit CSV dataset/<book>/<engine>/labels_rec.csv. | 100%
Bước 3: Gán nhãn 3 tầng (pipeline/step3_label.py + lib/ranker.py)
3.1 Tier 1 — Tra từ điển 2 chiều | - load_qn_to_nom(QuocNgu_SinoNom_TongHop3.csv) + build_nom_to_qn để có ánh xạ ngược. - Ứng cử viên duy nhất → match ngay. Nếu ocr_char ∈ candidates và qn_syllable nằm trong nom_to_qn[ocr_char] → confirm 2 chiều. - Không tra được thì thử fuzzy_dict_lookup (Levenshtein ≤ 1 trên text đã fold dấu). | 100%
3.2 Tier 2 — Mở rộng qua từ điển chữ tương tự | - load_similarity_dict(SinoNom_Similar_Dic_v2.csv): mỗi chữ có tối đa 20 chữ hình dáng giống. - Nếu có chữ trong similar_dict[ocr_char] giao với candidates của qn_syllable → chọn làm nhãn. | 1
3.3 Tier 3 — So khớp hình ảnh (FontDiffusion + DINOv2) | - Pass 1: quét toàn bộ để thu tập ứng viên cần Tier 3 (_collect_tier3_candidates). - FontDiffusion (lib/fontdiffusion_gen.py, ckpt DRO-20260227-19P2): sinh ảnh chữ theo style từ 1 crop thật của sách, cache theo Unicode (U+XXXX.png). - DINOv2Ranker (lib/dinov2_ranker.py): trích embedding, xếp hạng ứng viên theo cosine similarity với crop; ngưỡng 0.75 để coi là 'matched'. - Fallback: render qua font NomNaTong + similarity cổ điển (Hu moments + IoU + density + projection correlation) trong lib/ranker.visual_similarity. | 1
3.4 Xuất dataset.json, labels.csv, summary.json | - Mỗi ký tự được gán: {nom_char, unicode, matched (True=đen/False=đỏ), tier, nom_candidates, ocr_char, bbox, crop_file}. - Đếm thống kê tier 1/2/3/0 và tỉ lệ match cho từng trang. | 1
Bước 4: Xuất dataset & đóng gói (pipeline/step4_export.py)
4.1 Lọc chất lượng crop & lớp hiếm | - filter_crop_quality: kích thước 10–256 px, ink ratio (Otsu) trong [0.02, 0.85] để loại crop trắng/đen toàn phần. - filter_rare_classes: bỏ các class có ít hơn min_samples_per_class mẫu (per-book và trên tập gộp). | 100%
4.2 Dựng class_map Unicode & sao chép crop | - build_class_map: mỗi nom_char duy nhất → {class_id, unicode U+XXXX, hex}. - copy_crops: copy PNG từ prepared/<book>/detected/ vào dataset/<book>/ giữ nguyên cấu trúc crops/<page>/… | 1
4.3 Xuất labels.csv, labels.xlsx, metadata.json | - CSV với 9 trường: crop_file, nom_char, unicode, syllable, matched, tier, bbox, page, source. - Excel (openpyxl): header đóng băng, bôi xanh khi matched=True, đỏ khi False, font lớn cho cột nom_char, auto-width. - Sinh bản per-book dataset/<book>/ và bản gộp dataset/all/. | 100%
4.4 Đánh giá hệ thống gióng hàng | - Tính Alignment Match Rate và Character Error Rate (CER). - A/B testing: so sánh với gán nhãn thủ công và baseline. | 0%
4.5 Đóng gói pipeline & báo cáo | - run_pipeline.sh: chạy batch toàn bộ hoặc theo --step/--book. - Viết báo cáo tổng kết, chuẩn bị slide bảo vệ. | 50%

## report
Date | Achievements |  | Ongoing Tasks |  | Next Steps |  | Issues and Concerns
| Task Completed | Metrics or Results | Current Work | Challenges Faced | Planned Activities | Support Needed | Problems Encountered | Proposed Solutions
2026-11-02 | 1. Đã cài đặt môi trường: - Cài xong anaconda, poppler, tesseract, tesseract-lang và chạy thành công code được cung cấp. 2. Kết quả: - Chạy thử nghiệm file HVK_001_008.pdf | Source GitHub: https://github.com/truong571/HanNom.git Kết qủa chạy được: https://drive.google.com/file/d/1O3Rve2y1VGQ3llUkzowTPGm6GnhMuqfa/view?usp=share_link | Đang làm: - Chạy code và fix lỗi để chạy thành công được code ban đầu. - Sửa code để nhận dạng được song ngữ phân biệt được đâu là chữ nôm đâu là chữ quốc ngữ. | - Không sử dụng được Google cloud vision AI vì cần phải thanh toán mới sử dụng được. - Chuyển sang sử dụng Teseract thì kết quả quá nhiều hơn 90% | Đang làm: - Thu thập thêm dữ liệu chất lượng. - Hoàn thiện toàn bộ dự án. Khó khăn: - Một số ảnh viết tay quá mờ, OCR nhận diện sai nhiều.
18/02/2026 | Nghỉ tết
25/02/2026 | - Hoàn thiện code Tiền xử lý ảnh. - Tích hợp thành công PaddleOCR để lấy Bounding Box thô. - Thực hiện dóng hàng thành công ở mức câu (Nôm - Quốc ngữ). | - Xuất được toạ độ box và text cơ bản theo từng dòng/câu. | - Đang tiếp tục thu thập và chuẩn hóa dữ liệu từ điển. - Viết logic thuật toán chia nhỏ dóng hàng xuống mức từ/ký tự (Character Alignment) | - Viết tay Hán Nôm hay dính nét, việc chia tách box xuống từng chữ cái gặp khó khăn. Từ điển chuẩn hóa bị thiếu nhiều từ. | - Hoàn thành bộ dữ liệu để chuẩn bị cho Fine-tuning. - Chuyển đổi hoàn toàn dóng hàng từ mức "Câu" sang mức "Từng từ" dùng Levenshtein & Needleman-Wunsch. | - Cần thêm nguồn dữ liệu dịch chuẩn để đối chiếu từ vựng. | - PaddleOCR gốc (pre-trained) nhận diện sai rất nhiều chữ Nôm viết tay, xuất ra chữ Hán cận hình hoặc rác. | - Áp dụng thuật toán gộp box (_merge_regions) để xử lý chữ dính nét tạm thời trong lúc chờ Fine-tune.
2026-04-03 | - Hoàn thiện End-to-end Pipeline code. - Xây dựng xong module xuất báo cáo Excel tự động với logic tô màu cảnh báo lỗi rớt dóng hàng. - Tích hợp thành công CLC API Fallback để gỡ lỗi nhận diện. | - Chạy thông suốt quy trình từ PDF ra file Excel đánh giá. | - Xử lý dóng hàng ký tự bằng phương pháp tập giao S1​ (đồng hình) và S2​ (Quốc ngữ). | - Việc Fine-tune tốn nhiều thời gian hội tụ. Quá trình xử lý map từng chữ gặp trường hợp 1-n, n-1 (một chữ Nôm dịch ra nhiều chữ Việt).
2026-11-03 | - Hoàn thiện đề cương luận văn
18/03/2026 | - Hoàn thiện Bước 1: Tiền xử lý ảnh và Phát hiện vùng chữ | - Xuất được kết quả của từng bộ dữ liệu bao gồm folder chữ nôm folder chữ quốc ngữ dạng txt, json
25/03/2026 | Xin nghỉ vì có lý do cá nhân
2026-01-04 | - Hoàn thiện fine-tune model PaddleOCR với bộ dữ liệu NomnaOCR | - Code gần hoàn thiện toàn bộ quy trình | - Tiếp tục nghiên cứu thêm bộ dữ liệu để fine-tune đạt kết quả cao hơn | - Đã fine-tune nhưng chỉ đạt kết quả 50% đang tìm thêm bộ dữ liệu để nâng cao kết quả - Hiện đang gặp vấn đề code model PaddleOCR không nhận dạng đươc chữ háng gì chất lượng hình ảnh hơi mờ
2026-08-04
15/4/2026 | - Tích hợp multi-engine OCR: KimHanNom (HCMUS SinoNom API), PaddleOCRv5-Nom, NomNa-OCR (CRNN) và TrOCR-Nom; đóng gói theo interface chung tại ocr_engines/base.py. - Xây dựng module consensus (ocr_engines/consensus.py) gộp kết quả các engine theo voting + độ tin cậy để sinh labels_rec.csv dùng chung. - Viết 2 bộ benchmark đánh giá pipeline tiền xử lý: • bench_ocr_preprocessing_variants.py so sánh raw / crop_frame / crop_erase_cols. • bench_denoise_models.py so sánh denoise hiện tại với ảnh raw. - Có cache PNG + JSON kết quả OCR theo SHA1 để tái chạy không tốn call API. | - 3 sách × 13 trang: coverage raw 0.566 (thắng), current_denoise 0.559 (-0.7pp), crop_frame 0.543 (-2.3pp). - Đã apply kết luận vào step1_extract.py:109-115 (gửi ảnh raw cho OCR API, bỏ denoise). - Kết quả raw trên CacThanhTruyen2: coverage ~0.57, dict_hit_rate ~0.58. - labels_rec.csv: 936 dòng/engine cho KimHanNom, TrOCR-Nom, consensus; PaddleOCRv5-Nom 350 dòng (nhận diện thấp hơn). - Source: tests/bench_results/*.json, tests/README_benchmarks.md. | - Nghiên cứu chỉnh lại pipeline Bước 2 (nhận dạng thô): bổ sung / thay thế preprocessing do benchmark cho thấy denoise + crop hiện tại đang LÀM GIẢM coverage chứ không cải thiện. - Điều chỉnh trọng số voting trong consensus vì PaddleOCRv5-Nom cover thấp, kéo kết quả chung xuống. - Hoàn thiện fine-tune NomNa-OCR trên crops ký tự đã cắt ở Bước 1. | - Coverage ~0.57 chưa đủ để bước dóng hàng ép khớp chạy ổn định; phần lớn lỗi đến từ ảnh mờ và ký tự dị thể. - Các bước preprocess (denoise, crop_frame, erase_cols) đang phản tác dụng với OCR API của HCMUS → phải nghiên cứu lại pipeline tiền xử lý từ đầu thay vì chỉ chỉnh tham số. - Đồng bộ định dạng output giữa các engine (bbox, confidence) còn lệch, khiến consensus khó so khớp ký tự-ký tự. | - Thiết kế lại pipeline Bước 1→2: thử nhánh preprocess theo từng engine (raw cho API, denoise nhẹ cho PaddleOCR/NomNa). - Mở rộng benchmark sang toàn bộ CacThanhTruyen4 và CacThanhTruyen11 để khẳng định kết luận. - Hoàn thiện consensus có trọng số theo độ tin cậy từng engine. - Chuẩn bị dữ liệu + cấu hình fine-tune NomNa-OCR trên crops đã có. | - Cần thầy góp ý hướng chỉnh pipeline: tách preprocess riêng cho từng engine hay giữ chung một luồng và chỉ đổi tham số. - Cần thêm gợi ý nguồn dữ liệu chữ Nôm viết tay có nhãn để fine-tune. | - Benchmark cho thấy các biện pháp tiền xử lý hiện có không nâng được coverage, làm pipeline Bước 3-4 chưa có đủ anchor đúng để ép khớp. - Thời gian fine-tune PaddleOCR/NomNa kéo dài, rủi ro chậm tiến độ báo cáo. | - Bỏ denoise/crop trước khi gọi OCR API, chỉ dùng ảnh raw theo kết quả benchmark. - Sử dụng consensus đa engine làm nguồn anchor tạm thời trong lúc chờ fine-tune để bước dóng hàng vẫn có dữ liệu chạy thử.
2026-04-24 | - Khảo sát & tích hợp thêm OCR engine mới làm ứng viên cho pipeline đa engine: • MinhDS/Fine-tuned PaddleOCRv5 (HuggingFace Space) — bản fine-tune chữ Hán-Nôm, đã wrap trong ocr_engines/paddleocrv5_nom/engine.py. • ds4v/NomNaOCR (CRNN × CTC) — model chuyên chữ Nôm viết tay, chạy ở cấp cột, wrap trong ocr_engines/nomna_ocr/engine.py. • Probe script ocr_engines/nomna_ocr/probe.py để đánh giá riêng trước khi gộp consensus. - Nghiên cứu & cải tiến khâu crop để tăng độ chính xác ký tự: • Trim Y-axis + cắt theo mực thật (bỏ đường kẻ viền) — lib/crop_cleaner.py (Sauvola k=0.2, window=25, min_stroke=2, resize 64x64). • Thử nghiệm 3 nhánh preprocess: raw / crop_frame (cắt khung viền) / crop_erase_cols (xoá cột nhiễu) qua bench_ocr_preprocessing_variants.py. • So sánh denoise hiện tại với raw qua bench_denoise_models.py. - Cập nhật pipeline: gửi ảnh raw cho OCR API thay vì ảnh denoise (step1_extract.py:109-115). | Benchmark 1 — Denoise vs Raw (3 sách × 13 trang), metric = coverage (aligned ∩ dict_hit): • CacThanhTruyen2: raw 0.594 ¦ current_denoise 0.581 (raw +1.3pp) • CacThanhTruyen4: raw 0.544 ¦ current_denoise 0.535 (raw +0.9pp) • CacThanhTruyen11: raw 0.554 ¦ current_denoise 0.556 (≈ ngang) → Trung bình raw thắng ~0.7pp → QUYẾT ĐỊNH: bỏ denoise trước khi gọi API. Benchmark 2 — Variants crop (CacThanhTruyen2, 3 trang): • raw: coverage 0.581, dict_hit 0.586, aligned 190 • crop_frame: coverage 0.543, dict_hit 0.547, aligned 189.7 (-3.8pp) • crop_erase_cols: coverage 0.543, dict_hit 0.547, aligned 189.7 (-3.8pp) → Cắt khung/xoá cột nhiễu ĐỀU LÀM GIẢM coverage so với raw. OCR engine mới tích hợp (bộ CacThanhTruyen2): • kimhannom (baseline): 936/936 ký tự nhận được, weight 1.2 • paddleocrv5_nom: 350/936 ký tự (~37%), coverage còn thấp • nomna_ocr (CRNN): 936/936, chạy cấp cột, confidence tương đương • consensus (voting): 936/936, tỉ lệ unanimous ~45%, majority ~30%, plurality ~15%. File: tests/bench_results/denoise_*_raw_20260419_*.json, ocr_variants_CacThanhTruyen2_*.json; audit dataset/<book>/<engine>/labels_rec.csv. | - Tiếp tục nghiên cứu OCR mới để bổ sung vào consensus (đang khảo sát TrOCR fine-tune Hán-Nôm, PaddleOCR v5 full Chinese recognizer). - Tinh chỉnh pipeline crop: thử nhánh tight-bbox theo ink contour thay vì projection, và thử gộp 2 bước (cắt khung → crop theo ink) riêng cho engine PaddleOCR/NomNa (không đụng vào ảnh gửi API). - Chuẩn bị dữ liệu crop đã làm sạch để fine-tune NomNa-OCR nhằm nâng coverage lên >70%. | - Các bước tiền xử lý hiện có (denoise, crop_frame, crop_erase_cols) đều phản tác dụng với OCR API HCMUS → bên ngoài chỉ gửi ảnh raw mới có coverage cao nhất. - PaddleOCRv5-Nom cover thấp (~37%) nên kéo consensus xuống khi voting đều trọng số. - Không có ảnh sạch cho engine cần input binary (NomNa CRNN) trong khi vẫn muốn giữ ảnh raw cho API → cần tách luồng preprocess theo từng engine. | - Mở rộng benchmark variants (raw / crop_frame / erase_cols / binarize) sang toàn bộ CacThanhTruyen4, CacThanhTruyen11, SachThanhTruyen2 để xác nhận kết luận. - Tách nhánh preprocess theo từng engine: raw cho API HCMUS; denoise + crop_tight cho PaddleOCR/NomNa. - Nghiên cứu thêm OCR mới: TrOCR-Nom, DocTR, mô hình của HCMUS bản on-prem; benchmark coverage + confidence trên cùng 13 trang. - Chỉnh consensus voting: weight theo coverage thực đo (kimhannom 1.2 → nomna_ocr 1.0 → paddleocrv5_nom 0.6). - Fine-tune NomNa-OCR với crops đã tight-bbox (cache prepared/<book>/detected/crops_cleaned). | - Cần thầy gợi ý OCR mới phù hợp cho chữ Nôm viết tay đã công bố (ngoài PaddleOCR / TrOCR / NomNa / KimHanNom). - Cần góp ý hướng crop: nên tách preprocess riêng cho từng engine, hay chuẩn hoá 1 luồng rồi tự engine tự xử lý? - Gợi ý metric đánh giá crop ngoài coverage (IoU với GT, CER sau recognition). | - Coverage trung bình mới đạt 0.54–0.60 trên 3 sách → chưa đủ anchor tin cậy cho bước dóng hàng ép khớp. - Crop hiện tại còn dính đường kẻ/khung viền ở một số trang, làm các engine không-API (PaddleOCR, NomNa) nhận sai. - Việc benchmark tốn thời gian do phải gọi API (đã cache theo SHA1 nhưng với variant mới vẫn phải chạy lại). | - Đã áp dụng vào step1_extract.py:109-115: gửi ảnh raw cho OCR API (bỏ denoise) theo kết luận Benchmark 1. - Lưu cache PNG + JSON theo SHA1 (tests/bench_cache/) để re-run benchmark không tốn API call. - Với crop: sắp tới sẽ triển khai tight-bbox theo ink contour + trim Y-axis kết hợp crop_cleaner.Sauvola; giữ ảnh raw cho engine cấp trang, dùng crop_cleaned cho engine cấp ký tự. - Với consensus: hạ weight PaddleOCRv5-Nom (1.0 → 0.6) để không kéo kết quả chung xuống, tăng weight KimHanNom (1.2 → 1.3) do coverage cao nhất.